## KS-Checkliste
Planungsleistungen für das H+H Bausystem
Ablaufplan
Schritt 1: | Nach Auftragserteilung durch den Kunden sind die Planungsunterlagen (Ausführungs- und Detailplanung, Statik inkl. Positionspläne), sowie die vollständig ausgefüllte Checkliste an die H+H Planungsabteilung zu übergeben.
Schritt 2: | Die H+H Planungsabteilung erstellt die Verlegepläne (ggf. bauabschnittsweise) inkl. Änderungs- und Freigabemanagement in Absprache mit dem Auftraggeber. (Dauer ca. 5 Arbeitstage)
Schritt 3: | Durch den Auftraggeber erfolgt die endgültige Prüfung und Freigabe der Verlegepläne, sowie die Angaben zu gewünschten Lieferterminen und Lieferreihenfolge.
Schritt 4: | Der Auftraggeber löst die Bestellung beim H+H Kundenservicezentrum unter Angabe des konkreten Liefertermins aus.
Schritt 5: | Das H+H Kundenservicezentrum bestätigt den verbindlichen Liefertermin und die Lieferreihenfolge.
Checkliste - Planungsleistungen KS QUADRO-SYSTEM
Alle dunkelgrünen Felder sind für die Einreichung bei der H+H Planungsabteilung auszufüllen
Objektdaten
Baustellenname
Objekt.-Nr. Navision: |  | AB-Nummer:
Adresse
Bauunternehmer: (Bitte nur ein Kreuz) | Bauleiter: |  | Polier:
Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:
Planungs- / Ingenieurbüro | Architektur: |  | Tragwerksplanung:
Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:
Bemerkung
H+H Planungsleistungen für das KS QUADRO-SYSTEM
KS-QUADRO-SYSTEM | KS-QUADRO |  | KS-QUADRO E RDK 1,8
Rohdichteklasse | RDK 2,2 |  | RDK 2,0
KS-Kimmsteine | Standard-Kimmstein | KS-ISO-Kimmsteine (Bereiche angeben)
KS-Stürze | KS-Systemstürze |  | KS-Fertigteilstürze (FTS) Vorlaufzeit 10 AT
KS-Giebelsteine | Sonderproduktion Vorlaufzeit 10 AT |  | Dachneigung in Grad: ______
Rolladen | Höhe [cm]: |  | Auflagerlänge [cm]:
Planungsgrundlagen: Ausführungs- und Detailplanung, Statik inkl. Positionspläne
Format: | PDF und DWG oder DXF
Zusendung der Werkpläne an H+H Planungsabteilung | E-Mail: Elementierung@HplusH.de |  | Bis zum: ___ . ___ .______
Prüfungsprozess
(Bitte nur ein Kreuz) | Web-Portal: planXchange |  | E-Mail: Pläne als PDF
Detailierte Planung
Hinweis: | PB-Außenwände laufen durch und KS-Innenwände werden stumpf gestoßen.
Hinweis: | KS-Wohnungstrennwand wird durch KS Außenwand "durchgeführt", flankierende KS-Wände werden stumpf angeschlossen.
Rolladen | Höhe [cm]: ______ |  | Auflagerlänge [cm]: ______
Bemerkungen
Optimierung
Planung anpassen | Soll die Planung, wenn möglich im Bereich von Öffnungen, Brüstungen
und Pfeiler angepasst werden?
Bemerkung
Termine
geplanter Lieferstart: | Am: ___ . ___ . ______
Bemerkung
Baustelle
Bemerkung
Geräte und Zubehör | Auslieferung erfolgt bei Verfügbarkeit Weiteres Zubehör für die Verarbeitung lt. Preisliste 2020 Seite 13
Versetztechnik (Vermittlungsservice) | Minikran MK 300 |  | Minikran MK 400
| Funkfernsteuerung |  | Variogreifer VSG510
| KS-QUADRO Versetz-greifer |  | Quer-/ Passsteingreifer H9
KS-Steinspalter elektro-hydraulisch
Bemerkung
Zusätzliche Angaben
Unterschrift Auftraggeber |  | Unterschrift H+H
Datum: |  | Datum:
Note on C2: Die Checkliste bildet die Grundlage für die Elementierung. Dadurch werden alle Unklarheiten im Vorfeld durch den Vertrieb geklärt. Der Informationsgehalt der Liste ist vom Objekt und den zur Verfügung stehen Plänen abhängig.
Note on D3: Die Teamleitung der Elementierung legt fest wem das Objekt zur Bearbeitung zugeteilt wird. Dies können Interne oder externe Büros sein, die in unserem Auftrag die Verlegepläne erstellen. Es ist durch den Vertrieb ein vorläufiger Fertigungsauftrag zu erstellen.
Note on D4: Der Kunde erhält einen Grundriss mit Nummerierung, einen Massenauszug und den Verlegeplan für jede einzelne Wand
Note on D5: Je früher der Kunde die Pläne freigibt desto schneller kann geliefert werden
Note on D6: Der Kunde stellt sich die gewünschten Mengen selbst zusammen. Hierzu kann er auch eine Exceltool von uns verwenden.
Note on D7: Die Lieferungen werden mit den errechneten Mengen abgeglichen, so dass keine Überlieferung erfolgen sollte, wenn exakt nach den Verlegeplänen gearbeitet wurde.
Note on C8: Der Ablaufplan gibt die Vorgehensweise und die einzelnen Schritte bei Objekten mit Planungsleistungen vor. Durch den Kundenauftrag wird die Auftragsbestätigung durch den Innendienst erstellt. Zum Start der Elementierung ist die Checkliste vollständig auszufüllen und die Pläne sind an die Zentrale Adresse: Elementierung@hplush.de zuschicken
Note on I11: Die Objektdaten sind Basisinformationen und daher erforderlich um einen korrekten und reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Sie erleichtern die Arbeit für die Elementierung und dienen auch für den internen Informationsaustausch.
Note on D12: Größere Bauvorhaben haben in der Regel einer Objektnamen. Dies erleichtert die Zuordnung und die Kommunikation, wenn der Name vorhanden ist.
Note on C15: Wer ist Kontaktperson zur Zusendung der Verlegepläne, wer erteilt die Freigabe, wem sollen die Verlegepläne zur Kontrolle zugesendet werden: BU oder Planungsbüro, Polier oder Architekt?
Note on C27: Zutreffende Systemvariante bitte ankreuzen. Die Auswahl ist entscheidend für die Wahl des Materialsystems.
Note on G27: Bei größeren Bedarfsmengen der Rohdichteklasse 1,8 ist die Verfügbarkeit für den gewünschten Bauzeitraum zu prüfen und mit der Produktionsleitung abzustimmen.
Note on C28: Bei größeren Bedarfsmengen der Rohdichteklasse 2,2 ist die Verfügbarkeit für den gewünschten Bauzeitraum zu prüfen und mit der Produktionsleitung abzustimmen.
Note on C29: Der Schichtenaufbau ist mit dem BU zu klären. Es dürfen max. 2 Kimmschichten unten und /oder oben hergestellt werden. Bei Unklarheiten ist der Schichtaufbau mit dem BU abzustimmen.
Note on G30: Schnellerer Baufortschritt durch KS-Fertigteilstürze. Ein Hub und die Übermauerung ist geschlossen.
Note on C31: KS-XL Giebelsteine werden objektbezogen ab einem Winkel von 27° gefertigt.
Note on C32: Sollten die Maße aus den Plänen nicht eindeutig hervorgehen sind diese zu definieren.
Note on D34: Es werden die PDF als auch DWG oder DXF-Dateien zum Einlesen in das Zeichenprogramm benötigt.
Note on C35: Die Teamleitung für die Elementierung hat Frau Doris Hoffman (Herzfelde). Alle Pläne werden an (Elementierung@hplush.de) gemailt. Bei Fragen zu Planungskapazitäten, Terminen, etc. ist Frau Hoffmann unter 033434 44739 zu erreichen.
Note on C39: Stumpfstöße sind Stand der Technik und ermöglichen einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf.
Note on C40: Empfehlung um einen erhöhten Schallschutz zu gewährleisten.
Note on C42: Sollten die Maße aus den Plänen nicht eindeutig hervorgehen sind diese zu definieren.
Note on I45: Durch Opimierungen kann die Anzahl an Passsteinen reduziert werden. Effizienzsteigung durch schnellere Versetzung der KS-XL-Steine.
Note on C46: Verschiebungen in das 12,5 cm Raster führen zu weniger Passelementen und schnellerer Versetzung => Effizienzsteigerung
Note on C50: Die Elementierung kann erst beginnen, wenn alle Pläne (Werkpläne und Statikpläne) vorhanden sind! Dies ist bei der Terminplanung zu berücksichtigen
Note on I54: Um Zeitverzögerungen und Kosten zu sparen ist die Zufahrtssituation zu klären.

## PB-Checkliste
Planungsleistungen für das H+H Bausystem
a | Ablaufplan
a | Schritt 1: | Nach Auftragserteilung durch den Kunden sind die Planungsunterlagen (Ausführungs- und Detailplanung, Statik inkl. Positionspläne), sowie die vollständig ausgefüllte Checkliste an die H+H Planungsabteilung zu übergeben.
a | Schritt 2: | Die H+H Planungsabteilung erstellt die Verlegepläne (ggf. bauabschnittsweise) inkl. Änderungs- und Freigabemanagement in Absprache mit dem Auftraggeber. (Dauer ca. 5 Arbeitstage)
a | Schritt 3: | Durch den Auftraggeber erfolgt die endgültige Prüfung und Freigabe der Verlegepläne, sowie die Angaben zu gewünschten Lieferterminen und Lieferreihenfolge.
a | Schritt 4: | Der Auftraggeber löst die Bestellung beim H+H Kundenservicezentrum unter Angabe des konkreten Liefertermins aus.
a | Schritt 5: | Das H+H Kundenservicezentrum bestätigt den verbindlichen Liefertermin und die Lieferreihenfolge.
a | Checkliste - Planungsleistungen Porenbeton-Multielement-SYSTEM
a
a | Alle dunkelgrünen Felder sind für die Einreichung bei der H+H Planungsabteilung auszufüllen
a | Objektdaten
a | Baustellenname
a | Objekt.-Nr. Navision: |  |  | AB-Nummer:
a | Adresse
a | Bauunternehmer: (Bitte nur ein Kreuz) | Bauleiter: |  |  | Polier:
a | Ansprechpartner:
a | Telefon:
a | E-Mail:
a | Planungs- / Ingenieurbüro | Architektur: |  |  | Tragwerksplanung:
a | Ansprechpartner:
a | Telefon:
a | E-Mail:
a | Bemerkungen
a | H+H Planungsleistungen für das Porenbeton-Multielement-SYSTEM
a | bevorzugte Multielement-Höhe | 500 mm |  | 625 mm |  | ca. m³: ______
a | Festigkeitsklasse (Rohdichte / λ abhängig von Wanddicke lt. Lieferprogramm) | PPE 2 |  | PPE 4 |  | PPE 6
a | Höhenausgleichsteine - Höhen | 125 mm | 150 mm | 175 mm | 250 mm
a | PB-Stürze | PB-Flachstürze |  |  | PB-Kombistürze Vorlaufzeit 10 AT
a | PB-Giebelsteine | Sonderproduktion Vorlaufzeit 10 AT |  |  | Dachneigung in Grad: ______
p | Planungsgrundlagen: Ausführungs- und Detailplanung, Statik inkl. Positionspläne
p | Format: | PDF und DWG oder DXF
p | Zusendung der Werkpläne an H+H Planungsabteilung | E-Mail: Elementierung@HplusH.de |  |  | Bis zum:
p | Prüfungsprozess
p | (Bitte nur ein Kreuz) | Web-Portal: planXchange |  |  | E-Mail: Pläne als PDF
p | Detailierte Planung
p | Hinweis: | PB-Außenwände laufen durch und KS-Innenwände werden stumpf gestoßen.
p | Rolladen | Höhe [cm]: ______ |  |  | Auflagerlänge [cm]: ______
p | Bemerkungen
p | Optimierung
p | Planung anpassen | Soll die Planung, wenn möglich im Bereich von Öffnungen, Brüstungen
und Pfeiler angepasst werden?
p | Bemerkung
a | Termine
a | geplanter Lieferstart: | Am: ___ . ___ . ______
a | Bemerkung
a | Baustelle
a | Bemerkung
i | Geräte und Zubehör | Auslieferung erfolgt bei Verfügbarkeit Weiteres Zubehör für die Verarbeitung lt. Preisliste 2020 Seite 13
i | Versetztechnik (Vermittlungsservice) | Minikran MK 300 |  | Minikran MK 400 |  | Funkfernsteuerung
i |  | Variogreifer VSG510 |  | Quergreifer / Passsteingreifer
i | Sägetechnik (Vermittlungsservice) | Porenbeton Bandsäge Jumbo |  |  | Porenbeton Bandsäge MBS 502
i | Bemerkung
a | Zusätzliche Angaben
a
a | Unterschrift Auftraggeber |  |  | Unterschrift H+H
a | Datum: |  |  | Datum:
Note on C2: Die Checkliste bildet die Grundlage für die Elementierung. Dadurch werden alle Unklarheiten im Vorfeld durch den Vertrieb geklärt. Der Informationsgehalt der Liste ist vom Objekt und den zur Verfügung stehen Plänen abhängig.
Note on D3: Die Teamleitung der Elementierung legt fest wem das Objekt zur Bearbeitung zugeteilt wird. Dies können Interne oder externe Büros sein, die in unserem Auftrag die Verlegepläne erstellen. Es ist durch den Vertrieb ein vorläufiger Fertigungsauftrag zu erstellen.
Note on D4: Der Kunde erhält einen Grundriss mit Nummerierung, einen Massenauszug und den Verlegeplan für jede einzelne Wand
Note on D5: Je früher der Kunde die Pläne freigibt desto schneller kann geliefert werden
Note on D6: Der Kunde stellt sich die gewünschten Mengen selbst zusammen. Hierzu kann er auch eine Exceltool von uns verwenden.
Note on D7: Die Lieferungen werden mit den errechneten Mengen abgeglichen, so dass keine Überlieferung erfolgen sollte, wenn exakt nach den Verlegeplänen gearbeitet wurde.
Note on C8: Der Ablaufplan gibt die Vorgehensweise und die einzelnen Schritte bei Objekten mit Planungsleistungen vor. Durch den Kundenauftrag wird die Auftragsbestätigung durch den Innendienst erstellt. Zum Start der Elementierung ist die Checkliste vollständig auszufüllen und die Pläne sind an die Zentrale Adresse: Elementierung@hplush.de zuschicken
Note on I11: Die Objektdaten sind Basisinformationen und daher erforderlich um einen korrekten und reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. Sie erleichtern die Arbeit für die Elementierung und dienen auch für den internen Informationsaustausch.
Note on D12: Größere Bauvorhaben haben in der Regel einen Objektnamen. Dies erleichtert die Zuordnung und die Kommunikation, wenn der Name vorhanden ist.
Note on C15: Wer ist Kontaktperson zur Zusendung der Verlegepläne, wer erteilt die Freigabe, wem sollen die Verlegepläne zur Kontrolle zugesendet werden: BU oder Planungsbüro, Polier oder Architekt?
Note on C26: Bevorzugte Höhe bitte ankreuzen. Die Auswahl sollte unter Nutzung des Höhentools erfolgen.
Note on C27: Mit Angabe der Festigkeitsklasse erfolgt die Definition der Rohdichteklasse/Wärmeleitfähigkeit nach dem aktuellen Lieferprogramm in Abhängigkeit von der Wanddicke
Note on C28: Der Schichtenaufbau ist mit dem BU zu klären. Es dürfen max. 2 Kimmschichten unten und /oder oben hergestellt werden. Bei Unklarheiten ist der Schichtaufbau mit dem BU abzustimmen.
Note on G29: Schnellerer Baufortschritt durch Kombistürze. Ein Hub und die Übermauerung ist geschlossen.
Note on C30: PB Giebelsteine werden objektbezogen ab einem Winkel von 39° gefertigt.
Note on D32: Es werden die PDF als auch DWG oder DXF-Dateien zum Einlesen in das Zeichenprogramm benötigt.
Note on C33: Die Teamleitung für die Elementierung hat Frau Doris Hoffman (Herzfelde). Alle Pläne werden an (Elementierung@hplush.de) gemailt. Bei Fragen zu Planungskapazitäten, Terminen, etc. ist Frau Hoffmann unter 033434 44739 zu erreichen.
Note on C37: Stumpfstöße sind Stand der Technik und ermöglichen einen wirtschaftlichen Arbeitsablauf.
Note on C38: Sollten die Maße aus den Plänen nicht eindeutig hervorgehen sind diese zu definieren.
Note on C42: Verschiebungen in das 12,5 cm Raster führen zu weniger Passelementen und schnellerer Versetzung => Effizienzsteigerung
Note on C46: Die Elementierung kann erst beginnen, wenn alle Pläne (Werkpläne und Statikpläne) vorhanden sind! Dies ist bei der Terminplanung zu berücksichtigen